MAHORA TRANSIT GROUP / MAYOTTE 2055 # DOSSIER INVESTISSEURS Présentation préliminaire du portefeuille de mobilité et d’infrastructures Programme global indicatif : 30,0 Md€ constants 2026 Horizon 2027–2055 • Financement mixte • Approche par phases et par actifs

AVERTISSEMENT — Ce document est une présentation préliminaire. Il ne constitue ni une offre au public de titres financiers, ni un conseil en investissement, ni une sollicitation de souscription. Les hypothèses doivent être auditées et validées avant toute décision.

# Résumé exécutif

Mahora Transit Group (MTG) porte une vision de coordination territoriale à long terme destinée à améliorer les mobilités, l’intermodalité, la résilience et l’attractivité économique de Mayotte. Le programme Mayotte 2055 est conçu comme un portefeuille progressif d’opérations, non comme un chantier unique.

Le budget de référence de 30,0 Md€ correspond à une enveloppe globale indicative sur la période 2027–2055. L’objectif immédiat n’est pas d’encaisser des investissements : il consiste à réunir un consortium, fiabiliser les études, prioriser des lots finançables et organiser une data room.

| 30,0 Md€ Programme global constants 2026 | 2027–2055 Horizon six phases | 3,0 Md€ Fonds propres privés hypothèse cumulée | 1,22 % TRI indicatif scénario de référence |
| --- | --- | --- | --- |

# Thèse d’impact territorial

Réduire les temps et l’incertitude des déplacements quotidiens.

Relier les bassins de vie, l’aéroport, les ports et les pôles d’activité.

Combiner bus express, tramway, solutions ferroviaires, navettes maritimes et services voyageurs.

Créer une trajectoire industrielle, de formation et d’emplois locaux.

Renforcer la résilience énergétique, numérique et logistique du territoire.

# Le portefeuille MTG

| Composante | Rôle envisagé | Statut actuel |
| --- | --- | --- |
| KARIBUS+ | Corridors de bus express / BHNS et rabattement | Concept à étudier |
| LAGON TRAM | Tramway urbain et pôles d’échanges | Concept à étudier |
| MAYO METRA | Axe léger structurant à haute fréquence | Concept à étudier |
| ZENITH RAIL | Liaisons interurbaines rapides | Concept à étudier |
| LAGON EXPRESS | Navettes maritimes complémentaires | Concept à étudier |
| MAORÉ MOBILITÉ | Billettique, information et services voyageurs | Concept à étudier |

Ces appellations sont des marques de projet. Elles ne désignent pas encore des entités juridiques, des réseaux autorisés ou des infrastructures décidées par une autorité publique.

# Architecture financière indicative

| 15,5 Md€ Financements publics 51,7 % | 9,9 Md€ Dette 33,0 % | 3,0 Md€ Fonds propres privés 10,0 % | 1,6 Md€ Recettes / foncier 5,3 % |
| --- | --- | --- | --- |

La ventilation ci-dessus est un scénario central de travail. Elle n’engage aucun financeur. Chaque opération devra disposer de son budget, de ses revenus ou paiements publics, de ses garanties, de son analyse de risques et de sa décision d’investissement propres.

## Réalisme financier

| Indicateur | Valeur de référence | Conséquence |
| --- | --- | --- |
| VAN financière | –6,49 Md€ | Besoin d’un financement public et/ou de mécanismes de disponibilité. |
| TRI financier | 1,22 % | Programme global insuffisamment rémunérateur comme actif commercial unique. |
| CAPEX total | 30,0 Md€ | Découpage impératif en lots et phases conditionnelles. |
| Fonds propres privés | 3,0 Md€ | Mobilisation graduelle après études et allocation des risques. |

# Trajectoire de développement

| Période | Phase | Livrables de décision |
| --- | --- | --- |
| 2027–2030 | Cadrage et maturation | Gouvernance, études, concertation, priorisation, premiers partenariats. |
| 2031–2035 | Première vague | Corridors prioritaires, pôles d’échanges, services rapides. |
| 2036–2040 | Déploiement structurant | Lots majeurs, interconnexions et montée en charge. |
| 2041–2045 | Montée en capacité | Extensions, performance et nouveaux services. |
| 2046–2050 | Densification | Maillage, résilience et optimisation des actifs. |
| 2051–2055 | Optimisation | Mesure des bénéfices, renouvellement et adaptation. |

## Portes de décision G0 à G6

G0 — responsable, périmètre et besoin clairement identifiés.

G1 — opportunité territoriale documentée.

G2 — options techniques comparées.

G3 — faisabilité, coûts, impacts et acceptabilité étudiés.

G4 — modèle contractuel, financements et autorisations sécurisés.

G5 — décision finale d’investissement et réalisation.

G6 — mise en service, suivi et mesure des bénéfices.

# Partenaires recherchés

| Profil | Contribution attendue | Étape d’entrée |
| --- | --- | --- |
| Fonds infrastructure / impact | Expertise, capital patient, structuration ESG | Qualification et revue du portefeuille |
| Banques / arrangeurs | Dette long terme, garanties, modélisation | Après études de préfaisabilité |
| Opérateurs de mobilité | Exploitation, maintenance, conception fonctionnelle | Dès la programmation |
| Industriels / constructeurs | Solutions techniques, chiffrage, phasage | Consultations et études encadrées |
| Institutions publiques | Planification, compétences, autorisations, subventions | Dialogue territorial formalisé |
| Bureaux d’études | Trafic, génie civil, environnement, socio-économie | Maturation des premiers lots |

# Proposition de collaboration

Étape 1 : manifestation d’intérêt non engageante.

Étape 2 : entretien de qualification et vérification des compétences / capacités.

Étape 3 : accord de confidentialité si accès à des données sensibles.

Étape 4 : ouverture progressive de la data room et questions-réponses.

Étape 5 : lettre d’intention ou mandat d’étude, sans engagement de souscription.

Étape 6 : structuration d’un lot pilote puis processus d’investissement réglementé.

# Risques principaux

| Risque | Exposition | Mesure de maîtrise envisagée |
| --- | --- | --- |
| Institutionnel et juridique | Élevée | Clarifier compétences publiques, autorisations et contrats avant engagement. |
| Coûts et construction | Élevée | Études indépendantes, contingences, allotissement et revues de valeur. |
| Trafic / revenus | Élevée | Scénarios prudents, paiements de disponibilité ou soutien public à étudier. |
| Environnement et foncier | Élevée | Éviter-réduire-compenser, concertation et sécurisation foncière progressive. |
| Gouvernance | Élevée | SAS immatriculée, pacte d’associés, comités et procédures de conflits. |
| Réputation / information | Élevée | Communication factuelle, traçabilité des hypothèses et validation externe. |

# Data room cible

Identité juridique, statuts, pacte et registre des décisions.

Note d’opportunité et schéma directeur territorial.

Études de trafic, variantes techniques et cartes sourcées.

CAPEX/OPEX, modèle financier auditable et analyses de sensibilité.

Plan foncier, environnemental, réglementaire et de concertation.

Stratégie de commande publique, concessions et partenariats.

Registre des risques, gouvernance ESG et dispositif anticorruption.

# Gouvernance actuelle du projet

À la date du présent document, MTG est une société projetée non immatriculée. Le projet est porté conjointement par Fassuhoudine VELOU, Abihourairi VELOU et Maturafi VELOU. La forme envisagée est une SAS familiale avec une répartition égalitaire projetée : un tiers des parts pour chacun des trois coporteurs. Cette répartition devra être formalisée dans les statuts et le pacte d’associés lors de l’immatriculation. La future structure devra être immatriculée avant de contracter ou de solliciter des souscriptions au nom de MTG.

## Coordonnées

| Coporteurs | Adresse du projet | Contact |
| --- | --- | --- |
| Fassuhoudine VELOU Abihourairi VELOU Maturafi VELOU | 46 rue de Metz 81100 Castres — France | Fassuhoudine.velou@outlook.fr mahoratransitgroup.fr |

# Avertissement aux investisseurs

Une perte partielle ou totale du capital est possible dans tout investissement en titres non cotés. Aucune liquidité, aucun rendement, aucune garantie de sortie et aucun calendrier de distribution ne sont proposés à ce stade. Les coûts, délais, tracés, autorisations, recettes et modalités contractuelles restent incertains. Tout investisseur devra mener ses propres diligences et consulter ses conseils.

## Sources réglementaires principales

Autorité des marchés financiers — Réglementation applicable aux prospectus : https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/dossiers-thematiques/prospectus

AMF — Prestataires de services de financement participatif : https://www.amf-france.org/fr/espace-professionnels/fintech/mes-relations-avec-lamf/exercer-une-activite-de-prestataire-de-services-de-financement-participatif-psfp-en-france

Règlement (UE) 2020/1503 : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/1503/oj/fra